## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1 | [24 empty] | Mes 2 | [24 empty] | Mes 3
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [5 empty] | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Constanza | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Estructura base del frontend; Semana 2 día 1: Completó diseño de login y página de inicio.; Semana 3 día 3: Avanzó en estilo y maquetación del inventario.; Semana 4 día 5: Creó componente del carrusel con tecnología CITT.; Semana 5 día 1: Maquetó listas de miembros y perfiles.; Semana 6 día 1: Maquetó listas de miembros y perfiles.; Semana 7 día 3: Ajustó base.html y estilos globales.; Semana 8 día 5: Ajustó base.html y estilos globales.; Semana 9 día 1: Preparó páginas de reporte PDF.; Semana 10 día 1: Preparó páginas de reporte PDF.; Semana 11 día 3: Documentación de sprint y pruebas.; Semana 12 día 5: Documentación de sprint y pruebas.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Iniciar diseño de formularios y conexión con rutas.; Semana 2 día 1: Empezar estilo para inventario y solicitudes.; Semana 3 día 3: Implementar diseño de tarjetas y ajustes visuales.; Semana 4 día 5: Aplicar mejoras de contraste y responsive.; Semana 5 día 1: Terminar creación de usuarios.; Semana 6 día 1: Terminar creación de usuarios.; Semana 7 día 3: Unificar diseño de administrador y usuario.; Semana 8 día 5: Unificar diseño de administrador y usuario.; Semana 9 día 1: Terminar visualización de solicitudes.; Semana 10 día 1: Terminar visualización de solicitudes.; Semana 11 día 3: Preparar manual de usuario.; Semana 12 día 5: Preparar manual de usuario.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Fin de semana.; Semana 2 día 1: Jueves.; Semana 3 día 3: Viernes.; Semana 4 día 5: Miércoles.; Semana 5 día 1: Sábado.; Semana 6 día 1: Sábado.; Semana 7 día 3: Martes.; Semana 8 día 5: Martes.; Semana 9 día 1: Lunes.; Semana 10 día 1: Domingo; Semana 11 día 3: Domingo.; Semana 12 día 5: Domingo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 2 día 1: Coordinación con back.; Semana 3 día 3: No.; Semana 4 día 5: No.; Semana 5 día 1: No.; Semana 6 día 1: No.; Semana 7 día 3: No.; Semana 8 día 5: No.; Semana 9 día 1: No.; Semana 10 día 1: No.; Semana 11 día 3: No.; Semana 12 día 5: No.
Benjamin | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Configuró la base de datos en XAMPP.; Semana 2 día 1: Creó modelos para solicitudes y materiales.; Semana 3 día 3: Configuró endpoints de solicitudes.; Semana 4 día 5: Terminó la configuración de Django Admin.; Semana 5 día 1: Creó modelos adicionales para estados.; Semana 6 día 1: Creó modelos adicionales para estados.; Semana 7 día 3: Probó integración XAMPP con Django.; Semana 8 día 5: Probó integración XAMPP con Django.; Semana 9 día 1: Generación de PDF con librería.; Semana 10 día 1: Generación de PDF con librería.; Semana 11 día 3: Revisión técnica del proyecto.; Semana 12 día 5: Revisión técnica del proyecto.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Crear modelos iniciales para inventario y usuarios.; Semana 2 día 1: Desarrollar las vistas y rutas del backend.; Semana 3 día 3: Ajustar relaciones en base de datos.; Semana 4 día 5: Iniciar migraciones y pruebas con datos reales.; Semana 5 día 1: Revisar coherencia del modelo relacional.; Semana 6 día 1: Revisar coherencia del modelo relacional.; Semana 7 día 3: Solucionar errores en relaciones.; Semana 8 día 5: Solucionar errores en relaciones.; Semana 9 día 1: Conectar a backend y probar filtros.; Semana 10 día 1: Conectar a backend y probar filtros.; Semana 11 día 3: Optimizar performance.; Semana 12 día 5: Optimizar performance.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Viernes.; Semana 2 día 1: Sábado.; Semana 3 día 3: Jueves.; Semana 4 día 5: Viernes.; Semana 5 día 1: Viernes.; Semana 6 día 1: Viernes.; Semana 7 día 3: Miércoles.; Semana 8 día 5: Miércoles.; Semana 9 día 1: Jueves.; Semana 10 día 1: Jueves.; Semana 11 día 3: Lunes.; Semana 12 día 5: Lunes.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: Problemas menores con configuración.; Semana 2 día 1: No.; Semana 3 día 3: No.; Semana 4 día 5: No.; Semana 5 día 1: No.; Semana 6 día 1: No.; Semana 7 día 3: No.; Semana 8 día 5: No.; Semana 9 día 1: No.; Semana 10 día 1: No.; Semana 11 día 3: No.; Semana 12 día 5: No.
Matias | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Revisó requerimientos y configuró entorno.; Semana 2 día 1: Comenzó backend de solicitudes.; Semana 3 día 3: Probó algunas rutas del back.; Semana 4 día 5: Hizo conexión entre solicitudes y usuarios.; Semana 5 día 1: Backend de perfil usuario.; Semana 6 día 1: Backend de perfil usuario.; Semana 7 día 3: Refinó lógica de solicitudes.; Semana 8 día 5: Refinó lógica de solicitudes.; Semana 9 día 1: Refactor de código backend.; Semana 10 día 1: Refactor de código backend.; Semana 11 día 3: Revisar errores reportados.; Semana 12 día 5: Revisar errores reportados.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Empezar vistas backend para CRUD.; Semana 2 día 1: Terminar endpoints y probar API.; Semana 3 día 3: Integrar validaciones en formularios.; Semana 4 día 5: Validar acceso por tipo de usuario.; Semana 5 día 1: Mejorar validaciones en panel admin.; Semana 6 día 1: Mejorar validaciones en panel admin.; Semana 7 día 3: Optimizar queries.; Semana 8 día 5: Optimizar queries.; Semana 9 día 1: Mejora de seguridad.; Semana 10 día 1: Mejora de seguridad.; Semana 11 día 3: Correcciones finales.; Semana 12 día 5: Correcciones finales.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Fin de semana.; Semana 2 día 1: Domingo.; Semana 3 día 3: Fin de semana.; Semana 4 día 5: Domingo.; Semana 5 día 1: Domingo.; Semana 6 día 1: Domingo.; Semana 7 día 3: Viernes.; Semana 8 día 5: Viernes.; Semana 9 día 1: Fin de semana.; Semana 10 día 1: Fin de semana.; Semana 11 día 3: Martes.; Semana 12 día 5: Martes.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 2 día 1: Sí, espera los modelos definitivos.; Semana 3 día 3: Alinearse con diseño front.; Semana 4 día 5: No.; Semana 5 día 1: No.; Semana 6 día 1: No.; Semana 7 día 3: No.; Semana 8 día 5: No.; Semana 9 día 1: No.; Semana 10 día 1: No.; Semana 11 día 3: No.; Semana 12 día 5: No.