## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H1-T1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8
H1-T2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6
H1-T3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
H1-T4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10
H1-T5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8
H1-T6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6
H1-T7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4
H1-T8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8
H1-T9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
H1-T10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 32 | 32 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 32 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0
| 32 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0