## Product_Backlog_tareas
6
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 420
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-001 | T-001 | Crear interfaz de solicitud de materiales (profesor) | 50
HU-001 | T-002 | Validar formulario y campos obligatorios | 30
HU-001 | T-003 | Implementar lógica de envío de solicitud a backend | 40
HU-002 | T-004 | Adaptar interfaz para solicitudes de alumnos | 20
HU-003 | T-005 | Desarrollar módulo de visualización de solicitudes (admin) | 40
HU-003 | T-006 | Crear filtros por estado (pendiente, aprobada, rechazada) | 30
HU-004 | T-007 | Programar funcionalidad para registrar préstamos | 40
HU-004 | T-008 | Programar funcionalidad para registrar devoluciones | 40
HU-007 | T-009 | Asignar automáticamente responsable al confirmar préstamo | 20
HU-009 | T-010 | Clasificación de materiales por tipo (con/sin devolución) | 30
HU-015 | T-011 | Implementar login seguro y control de acceso por rol | 50
HU-015 | T-012 | Configurar cierre de sesión automático por inactividad | 30